## Procédure d'utilisation
Procédure d'utilisation du fichier Excel:
1. Onglet "Gantt Chart":
- Cet onglet contient toutes les données liées aux tâches de votre projet.
- Vous trouverez des colonnes pour les tâches, les responsables, les dates de début et de fin, la durée, la priorité, le progrès, et la date d'échéance.
- La colonne "Retard (jours)" est calculée automatiquement en fonction de la différence entre la date de fin et la date d'échéance.
2. Diagramme de Gantt:
- Le diagramme de Gantt est inséré sur le côté droit de l'onglet "Gantt Chart".
- Les tâches sont représentées par des barres colorées en fonction de leur priorité (rouge pour haute, orange pour moyenne, vert pour basse).
- Les barres bleues représentent le pourcentage d'avancement de chaque tâche.
- Les barres rouges indiquent le retard éventuel par rapport à la date d'échéance.
3. Ajout de nouvelles tâches:
- Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches en insérant des lignes supplémentaires dans la feuille "Gantt Chart".
- Entrez les détails de la tâche dans les colonnes appropriées (nom de la tâche, responsable, dates, priorité, etc.).
- Le diagramme de Gantt se mettra à jour automatiquement pour inclure les nouvelles tâches.

## Gantt Chart
Tâche | Responsable | Date de début | Date de fin | Durée (jours) | Date d'échéance | État | Progrès (%) | Priorité | Durée Complétée (jours) | Retard (jours)
Analyse des besoins | Chef de projet | 2024-09-01 | 2024-09-10 | 9 | 2024-09-09 | Terminé | 100 | Haute | 9 | 1
Conception de l'architecture | Architecte logiciel | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 20 | 2024-09-29 | En cours | 50 | Moyenne | 10 | 1
Développement du logiciel | Développeur principal | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 30 | 2024-10-30 | Non commencé | 0 | Haute | 0 | 1
Tests de validation | Responsable QA | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 14 | 2024-11-14 | Non commencé | 0 | Moyenne | 0 | 1
Déploiement en production | Chef de projet | 2024-12-01 | 2024-12-05 | 4 | 2024-12-04 | Non commencé | 0 | Basse | 0 | 1
Mise en place du serveur | Ingénieur système | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 4 | 2024-12-09 | Non commencé | 0 | Haute | 0 | 1
Formation des utilisateurs | Formateur | 2024-12-10 | 2024-12-15 | 5 | 2024-12-14 | Non commencé | 0 | Moyenne | 0 | 1