## Sommaire
Sommaire
Procédure d'Utilisation
Plan de Communication
Fréquence & Canaux
Participants
Budget de Communication
Tableau de Suivi
Suivi des Risques
Rapport de Synthèse
Rapport Financier

## Procédure d'Utilisation
Procédure d'Utilisation
Ce modèle de plan de communication est conçu pour gérer efficacement les communications d'un projet. Par exemple, dans un projet de développement logiciel, vous pouvez planifier des réunions hebdomadaires d'équipe pour coordonner les tâches, envoyer des rapports d'avancement mensuels aux parties prenantes, et organiser une réunion de lancement au début du projet. Utilisez cet outil pour : 1. Planifier et suivre les communications nécessaires. 2. Gérer le budget de communication. 3. Suivre l'état d'avancement des activités de communication. 4. Générer un rapport de synthèse des communications du projet. Chaque onglet de ce fichier est conçu pour vous aider à accomplir ces tâches efficacement.
Aller au Plan de Communication

## Plan de Communication
Type de Communication | Fréquence | Participants | Supports de Communication | Objectifs | Responsable | Risques associés | Date prévue | Statut
Réunion d'équipe | Hebdomadaire | Équipe projet | Zoom | Coordonner les tâches | Chef de projet | Mauvaise coordination pourrait entraîner des retards. | 2024-09-01 | Planifié
Rapport d'avancement | Mensuelle | Tous les parties prenantes | Email | Informer sur l'avancement du projet | PMO | Les rapports pourraient ne pas être lus par toutes les parties prenantes. | 2024-09-30 | Planifié
Réunion de lancement | Au début du projet | Équipe dirigeante | Présentiel | Présenter les objectifs du projet | Sponsor du projet | Une mauvaise compréhension des objectifs pourrait affecter le démarrage du projet. | 2024-08-01 | Réalisé

## Fréquence & Canaux
Type de Communication | Fréquence | Canal de Communication | Description
Réunion d'équipe | Hebdomadaire | Zoom | Réunion hebdomadaire pour discuter des progrès du projet.
Rapport d'avancement | Mensuelle | Email | Rapport détaillé envoyé par email avec les étapes franchies et celles à venir.
Réunion de lancement | Au début du projet | Présentiel | Réunion physique pour aligner les objectifs et les responsabilités.

## Participants
Nom du Participant | Rôle | Responsabilités
Jean Dupont | Chef de projet | Coordination de l'équipe et gestion des tâches.
Alice Martin | PMO | Supervision du reporting et communication avec les parties prenantes.
Robert Leroy | Sponsor du projet | Support stratégique et validation des décisions clés.

## Budget de Communication
| Coût Prévu | Coût Réel | Écart | Responsable du Budget
Réunion d'équipe | 100 | 120 | 20 | Jean Dupont
Rapport d'avancement | 50 | 45 | -5 | Alice Martin
Réunion de lancement | 300 | 280 | -20 | Robert Leroy
| 450 | 445 | -5

## Tableau de Suivi
Activité de Communication | Date Prévue | Date Réalisée | Statut | Écart (jours) | Commentaires
Réunion d'équipe | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Terminé | 0 | Réunion productive
Rapport d'avancement | 2024-09-30 | 2024-09-29 | Terminé | -1 | Avancement plus rapide que prévu
Réunion de lancement | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Terminé | 0 | Objectifs bien définis

## Rapport de Synthèse
Section | Ce projet comprend des réunions d'équipe hebdomadaires, des rapports d'avancement mensuels et une réunion de lancement.
Résumé des Communications | Communications planifiées : 3 Communications réalisées : 3
Statut Global des Communications | L'écart moyen est de -0.3 jours. Les écarts les plus significatifs concernent la Réunion d'équipe.
Écarts Identifiés | Nombre total de risques suivis : 3
Commentaires et Recommandations | Voir Suivi des Risques
Voir le premier risque identifié
Aller au Suivi des Risques

## Suivi des Risques
Retour au Rapport de Synthèse | Description du risque | Probabilité | Impact | Stratégie d'atténuation | Responsable | Statut
R1 | Retard de livraison du rapport | Élevée | Moyen | Suivre de près l'équipe de rédaction, prévoir des revues intermédiaires. | Alice Martin | Ouvert
R2 | Manque de participation aux réunions | Moyenne | Élevé | Envoyer des rappels et s'assurer de la disponibilité des participants. | Jean Dupont | En cours
R3 | Dépassement du budget de la réunion de lancement | Faible | Moyen | Prévoir une marge de manœuvre budgétaire. | Robert Leroy | Fermé

## Rapport Financier
Date | Description | Montant | Catégorie | Responsable | Statut
2024-08-01 | Achat de matériel | -300 | Dépenses: Achats | Jean Dupont | Payé
2024-08-10 | Paiement client | 1200 | Revenus: Paiements clients | Alice Martin | Payé
2024-08-15 | Subvention gouvernementale | 5000 | Revenus: Subventions | Alice Martin | En attente
2024-08-20 | Frais de déplacement | -200 | Dépenses: Frais de déplacement | Jean Dupont | En attente
2024-09-01 | Frais de réunion | -150 | Dépenses: Réunion | Robert Leroy | Payé
2024-09-05 | Paiement client | 800 | Revenus: Paiements clients | Alice Martin | Payé
Résumé Financier
|  | Sous-total Dépenses: | -650
|  | Sous-total Revenus: | 7000
|  | Solde Net: | 6350