## Procedure
Introduction : La matrice RACI est un outil de gestion des responsabilités qui clarifie les rôles des membres de l'équipe en associant à chaque tâche un ou plusieurs rôles : Responsable (R), Accountable (A), Consulted (C), et Informed (I). Ce document inclut des formules automatiques pour valider et compter les rôles, ainsi qu'un graphique dynamique.
Étape 1 : Identification des Tâches
Listez toutes les tâches clés du projet dans la colonne 'Tâches' de la matrice RACI. Si vous avez besoin d'ajouter des tâches supplémentaires, insérez simplement de nouvelles lignes sous les tâches existantes et entrez les rôles correspondants.
Étape 2 : Attribution des Rôles
Assignez un rôle à chaque personne impliquée dans chaque tâche en utilisant les colonnes R, A, C, et I. Utilisez les menus déroulants pour sélectionner les rôles (R, A, C, I). Les formules automatiques vérifieront qu'il y a un seul 'R' et un seul 'A' par tâche.
Étape 3 : Vérification et Ajustement
Vérifiez les colonnes 'Validation R' et 'Validation A'. Si une tâche a plus d'un 'R' ou 'A', la colonne affichera 'Check', sinon 'OK'. Ajustez les rôles si nécessaire.
Étape 4 : Visualisation des Rôles
Le graphique circulaire à droite de la matrice se mettra à jour automatiquement en fonction des données saisies. Il montre la répartition globale des rôles (R, A, C, I) dans toutes les tâches.
Exemple
Voici un exemple de matrice RACI remplie pour un projet de développement logiciel.

## RACI Matrice
Tâches | Responsable (R) | Accountable (A) | Consulted (C) | Informed (I) | Validation R | Validation A | Total R | Total A | Total C | Total I
Définition des besoins | X |  |  |  | Check | Check | 0 | 0 | 0 | 0
Conception de l'architecture |  | X |  |  | Check | Check
Développement du logiciel |  |  | X |  | Check | Check
Tests de validation |  |  |  | X | Check | Check
Déploiement |  |  |  | X | Check | Check
Analyse des besoins | X |  |  |  | Check | Check
Design détaillé |  | X |  |  | Check | Check
Rédaction des spécifications techniques |  |  | X |  | Check | Check
Développement backend |  |  |  | X | Check | Check
Développement frontend |  |  |  | X | Check | Check
Intégration continue et déploiement | X |  |  |  | Check | Check
Formation des utilisateurs |  | X |  |  | Check | Check
Support après déploiement |  |  | X |  | Check | Check