## Procédure d'Utilisation
Ce modèle de plan de communication a été conçu pour vous aider à structurer et organiser les échanges tout au long de votre projet. Voici comment utiliser chaque section : 1. Plan de Communication : - Type de Communication : Indiquez le type de communication (ex : Réunion d'équipe, Rapport d'avancement). - Fréquence : Spécifiez la fréquence à laquelle cette communication doit se produire (ex : Hebdomadaire, Mensuelle). - Participants : Listez les personnes qui doivent participer à cette communication. - Supports de Communication : Mentionnez les outils ou canaux qui seront utilisés (ex : Zoom, Email, Présentiel). - Objectifs : Définissez les objectifs principaux de chaque communication. - Responsable : Assignez une personne responsable de l'organisation de cette communication. - Date prévue : Indiquez la date prévue pour la communication. - Statut : Mettez à jour le statut pour suivre l'avancement (ex : Planifié, Réalisé, En cours). 2. Fréquence & Canaux : - Cette section vous permet de définir les fréquences et les canaux de communication pour chaque type de communication. - Description : Ajoutez des détails sur la manière dont chaque type de communication doit être exécuté. 3. Participants : - Listez tous les participants clés du projet avec leur rôle et leurs responsabilités. - Assurez-vous que chaque participant connaît ses responsabilités en matière de communication. 4. **Budget de Communication** : - **Activité de Communication** : Décrivez l'activité liée à la communication (ex : Réunion d'équipe). - **Coût Prévu** : Indiquez le montant prévu pour cette activité. - **Coût Réel** : Mettez à jour avec le coût réellement dépensé une fois l'activité terminée. - **Écart** : La différence entre le coût prévu et le coût réel est calculée ici. - **Responsable du Budget** : Mentionnez la personne en charge de la gestion du budget pour cette activité. UTILISATION GÉNÉRALE : - Utilisez ce fichier tout au long du projet pour planifier, suivre et ajuster les communications. - Mettez régulièrement à jour le statut des communications et les coûts pour avoir une vue d'ensemble de l'avancement du projet.

## Plan de Communication
Type de Communication | Fréquence | Participants | Supports de Communication | Objectifs | Responsable | Date prévue | Statut
Réunion d'équipe | Hebdomadaire | Équipe projet | Zoom | Coordonner les tâches et résoudre les problèmes | Chef de projet | 2024-09-01 | Planifié
Rapport d'avancement | Mensuelle | Tous les parties prenantes | Email | Informer sur l'avancement du projet | PMO | 2024-09-30 | Planifié
Réunion de lancement | Au début du projet | Équipe dirigeante | Présentiel | Présenter les objectifs du projet | Sponsor du projet | 2024-08-01 | Réalisé

## Fréquence & Canaux
Type de Communication | Fréquence | Canal de Communication | Description
Réunion d'équipe | Hebdomadaire | Zoom | Réunion hebdomadaire pour discuter des progrès et des obstacles.
Rapport d'avancement | Mensuelle | Email | Rapport détaillé envoyé par email avec les étapes accomplies.
Réunion de lancement | Au début du projet | Présentiel | Réunion physique pour aligner les objectifs et les attentes.

## Participants
Nom du Participant | Rôle | Responsabilités
Jean Dupont | Chef de projet | Coordination de l'équipe et gestion des tâches.
Alice Martin | PMO | Supervision du reporting et communication avec les parties prenantes.
Robert Leroy | Sponsor du projet | Support stratégique et validation des décisions clés.

## Budget de Communication
| Coût Prévu | Coût Réel | Écart | Responsable du Budget
Réunion d'équipe | 100 | 120 | 20 | Jean Dupont
Rapport d'avancement | 50 | 45 | -5 | Alice Martin
Réunion de lancement | 300 | 280 | -20 | Robert Leroy
| 450 | 445 | -5

## Tableau de Suivi
Activité de Communication | Date Prévue | Date Réalisée | Statut | Écart (jours) | Commentaires
Réunion d'équipe | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Terminé | 0 | Réunion productive
Rapport d'avancement | 2024-09-30 | 2024-09-29 | Terminé | -1 | Avancement plus rapide que prévu
Réunion de lancement | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Terminé | 0 | Objectifs bien définis

## Rapport de Synthèse
Section | Détails
Résumé des Communications | Ce projet comprend des réunions d'équipe hebdomadaires, des rapports d'avancement mensuels, et une réunion de lancement. Les participants principaux incluent le chef de projet, le PMO, et le sponsor du projet.
Statut Global des Communications | Communications planifiées : 0 Communications en cours : 0 Communications terminées : 3 Communications retardées : 0
Écarts Identifiés | L'écart moyen est de -0.3 jours. Les écarts les plus importants sont observés dans le rapport d'avancement (-1 jour).
Commentaires et Recommandations | Les communications se déroulent dans l'ensemble comme prévu. Il est recommandé de maintenir la cadence actuelle des réunions d'équipe et d'ajuster les rapports d'avancement pour éviter tout retard.